2-PLANEJAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO O PROJETO

2.1 - Plano de trabalho com cronograma das atividades

2.1 - Plano de trabalho com cronograma das atividades

Descrever o plano de trabalho (o que fazer; quando fazer; como fazer; para quem fazer, onde fazer), incluindo informações sobre cada uma dasações a serem executadas para alcançar os objetivos da atividade de extensão.O que fazer: indique a ação que precisa ser realizada;Quando fazer: quando será realizada a ação, prazo de realização;Como fazer: como você realizará esta ação, incluindo os recursos mínimos necessários;Para quem fazer: quem irá participar desta ação;Onde fazer: local em que realizará a ação.

Exemplo:Objetivo: Fornecer uma visualização de dados socioeconômicos regionais até o final do semestre, treinar os funcionários da ONG no uso daferramenta, e possibilitar leitura efetiva do perfil socioeconômico da localidade. Prazo: até a data XAção 1: Obtenção da(s) base(s) de dados relativas a região junto á parte envolvida (Data limite para realização da Ação 1)Ação 2: Realizar o tratamento de dados em Python nos dados obtidos. (Data limite para realização da Ação 2);Ação 3: Criar visualização de dados eficientes para a interpretação dos dados auxiliando na tomada de decisão das partes envolvidas (Data limitepara realização da Ação 3);Ação 4: Realizar reunião de apresentação e treinamento para os colaboradores da ONG na manipulação das visões de dados. (Data limite pararealização da Ação 4);Ação 5: Realizar pesquisa de satisfação com os colaboradores para mensurar o atingimento do objetivo da atividade extensionista. (Data limitepara realização da Ação 5);Outras ações que considere pertinente.I

em cima do projeto -PLANEJAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO O PROJETO 2.1 - Plano de trabalho com cronograma das atividades

##### O ChatGPT disse:

ChatGPT

2.1 - Plano de Trabalho com Cronograma das Atividades

Planejamento para Desenvolvimento do Projeto

O plano de trabalho detalha as etapas necessárias para alcançar os objetivos estabelecidos no projeto, distribuindo as atividades ao longo do cronograma de forma a garantir a execução eficiente e organizada. A seguir, apresento o cronograma das atividades planejadas:

- Primeiro Mês: Coleta e Análise de Dados

  - Semana 1:

    - Desenvolver e distribuir formulários digitais para coleta de dados entre os moradores.

    - Iniciar a coleta de informações sobre o perfil socioeconômico dos moradores, incluindo número de famílias com crianças e adolescentes.

  - Semana 2:

    - Continuar a coleta de dados, focando na utilização dos espaços de estacionamento e bicicletário.

  - Semana 3:

    - Consolidar e revisar os dados coletados.

  - Semana 4:

    - Processar os dados com o Apache Spark para identificar padrões e necessidades.

    - Gerar um relatório inicial com as principais conclusões.

- Segundo Mês: Desenvolvimento do Modelo de Otimização

  - Semana 5-6:

    - Desenvolver um modelo de otimização para a organização das vagas de estacionamento e reestruturação do bicicletário usando Apache Spark.

  - Semana 7:

    - Revisar e ajustar o modelo com base nos padrões identificados.

  - Semana 8:

    - Implementar as recomendações do modelo no layout do estacionamento e bicicletário.

    - Monitorar os resultados iniciais das mudanças implementadas.

- Terceiro e Quarto Mês: Desenvolvimento e Coordenação da Instalação do Mini Mercado

  - Semana 9-10:

    - Analisar a demanda por produtos e horários de maior movimento usando análise preditiva com Apache Spark.

  - Semana 11:

    - Desenvolver um plano detalhado para a instalação do mini mercado, incluindo layout e operação.

  - Semana 12-13:

    - Coordenar com a empresa responsável a instalação do contêiner e o fornecimento dos produtos.

    - Garantir que o mini mercado seja instalado e operado de forma eficiente.

- Quarto Mês: Revisão e Avaliação Final

  - Semana 14-15:

    - Avaliar a implementação de todas as melhorias e coletar feedback dos moradores.

    - Fazer ajustes finais, se necessário, com base nas avaliações.

  - Semana 16:

    - Preparar um relatório final detalhado, incluindo os resultados alcançados e as recomendações futuras.

    - Apresentar o relatório para a comunidade e para os responsáveis pela gestão do condomínio.

Resultado Esperado: Com o cumprimento do cronograma, espera-se que o projeto traga melhorias significativas para a comunidade, com base em decisões informadas pela análise de dados, promovendo um ambiente mais organizado e atendendo às necessidades dos moradores de forma eficiente.

utilização pelos moradores.

##### O ChatGPT disse:

ChatGPT

Memória atualizada

### Plano de Trabalho com Cronograma das Atividades

Início do Projeto: Junho/2024
Término do Projeto: Novembro/2024

#### 1. Desenvolver e Coordenar a Instalação de um Mini Mercado (Junho/2024)

- O que fazer: Desenvolver a proposta e coordenar a instalação do mini mercado.

- Quando fazer: Durante o mês de junho de 2024.

- Como fazer: Usar análise preditiva com Apache Spark para identificar os produtos mais desejados e os horários de maior movimento. Elaborar um plano detalhado de instalação, incluindo layout e operação. Coordenar com a empresa responsável para a instalação do contêiner e fornecimento dos produtos.

- Para quem fazer: Para todos os moradores do condomínio.

- Onde fazer: No condomínio Plano e Raposo-Eiras Garcia, no local definido para a instalação do mini mercado.

#### 2. Coleta e Análise de Dados Sobre as Necessidades dos Moradores (Julho/2024)

- O que fazer: Realizar a coleta e análise de dados.

- Quando fazer: Durante o mês de julho de 2024.

- Como fazer: Utilizar formulários digitais para coletar dados sobre a quantidade de famílias com crianças e adolescentes e avaliar o uso dos espaços de estacionamento e bicicletário. Processar os dados coletados com Apache Spark para mapear as necessidades da comunidade.

- Para quem fazer: Para os 399 moradores do condomínio.

- Onde fazer: Coleta de dados será realizada online; a análise será feita usando um computador com Apache Spark instalado.

#### 3. Desenvolver e Implementar um Modelo de Otimização para o Estacionamento e o Bicicletário (Agosto/2024)

- O que fazer: Desenvolver e implementar um modelo de otimização.

- Quando fazer: Durante o mês de agosto de 2024.

- Como fazer: Aplicar técnicas de análise de dados com Apache Spark para criar um modelo que otimize a disposição das vagas de estacionamento e reestruture o bicicletário, baseado na análise de padrões de uso e demanda. Implementar as melhorias recomendadas pelo modelo.

- Para quem fazer: Para os moradores do condomínio que utilizam o estacionamento e o bicicletário.

- Onde fazer: No estacionamento e bicicletário do condomínio Plano e Raposo-Eiras Garcia.

Este cronograma detalhado garante que cada etapa do projeto seja concluída no prazo, com os recursos e métodos apropriados, visando melhorar a qualidade de vida dos moradores do condomínio.

4o

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

ChatGPT pode cometer erros. Conside

Resultado Esperado: Ao seguir o cronograma, esperamos que o projeto traga melhorias reais para o condomínio. As decisões serão baseadas em uma análise cuidadosa dos dados, o que ajudará a criar um ambiente mais organizado e que realmente atenda às necessidades dos moradores de maneira eficiente.

Video  20:43

O que fazer:

Quando fazer: Inicio

Como fazer:

Para quem fazer:

Onde fazer

edite com se fosse eu narrando

##### O ChatGPT disse:

ChatGPT

### Plano de Trabalho com Cronograma das Atividades

Início do Projeto: Junho/2024
Término do Projeto: Novembro/2024

#### 1. Instalar o Mini Mercado (Junho/2024)

#### O que fazer: Desenvolver a proposta e coordenar a instalação do mini mercado.

#### Quando fazer: Durante o mês de junho de 2024.

#### Como fazer: Vou usar o Apache Spark para analisar dados e identificar quais produtos são mais procurados pelos moradores. Depois, vou elaborar um plano detalhado para a instalação, incluindo o layout e a operação, e vou coordenar com a empresa responsável para que tudo seja instalado corretamente.

#### Para quem fazer: Para todos os moradores do condomínio.

#### Onde fazer: No espaço que será destinado ao mini mercado dentro do condomínio Plano e Raposo-Eiras Garcia.

#### 2. Coleta e Análise de Dados dos Moradores (Julho/2024)

#### O que fazer: Coletar e analisar os dados sobre as necessidades dos moradores.

#### Quando fazer: Durante o mês de julho de 2024.

#### Como fazer: Vou usar formulários digitais para coletar informações sobre quantas famílias têm crianças e adolescentes, e também avaliar o uso atual dos espaços de estacionamento e bicicletário. Com o Apache Spark, vou processar esses dados para entender melhor as necessidades da comunidade.

#### Para quem fazer: Para os 399 moradores do condomínio.

#### Onde fazer: A coleta de dados será feita online, e a análise será realizada no meu computador com o Apache Spark.

#### 3. Otimizar o Estacionamento e o Bicicletário (Agosto/2024)

#### O que fazer: Desenvolver e implementar um modelo de otimização para o estacionamento e o bicicletário.

#### Quando fazer: Durante o mês de agosto de 2024.

#### Como fazer: Vou aplicar técnicas de análise de dados com o Apache Spark para criar um modelo que melhore a organização das vagas de estacionamento e reestruture o bicicletário, baseado no uso e demanda atuais. Depois, vou implementar essas melhorias.

#### Para quem fazer: Para os moradores que utilizam o estacionamento e o bicicletário do condomínio.

#### Onde fazer: No próprio estacionamento e bicicletário do condomínio Plano e Raposo-Eiras Garcia.

Esse cronograma detalhado me ajuda a garantir que cada etapa do projeto seja concluída dentro do prazo, com os recursos certos e métodos eficazes, sempre focando em melhorar a qualidade de vida de todos os moradores do condomínio.

Claro! Aqui está o texto revisado com sinônimos para as palavras indicadas:

- Instalar o Mini Mercado (Junho/2024)

  - Atividade: Desenvolver a proposta e coordenar a instalação do mini mercado.

  - Início: Durante o mês de junho de 2024.

  - Método: Vou usar o Apache Spark para analisar dados e identificar quais produtos são mais procurados pelos moradores. Em seguida, vou elaborar um plano detalhado para a instalação, incluindo o layout e a operação, e coordenar com a empresa responsável para garantir que tudo seja instalado corretamente.

  - Público-alvo: Para todos os moradores do condomínio.

  - Localização: No espaço que será destinado ao mini mercado dentro do condomínio Plano e Raposo-Eiras Garcia.

- Coleta e Análise de Dados dos Moradores (Julho/2024)

  - Atividade: Coletar e analisar os dados sobre as necessidades dos moradores.

  - Início: Durante o mês de julho de 2024.

  - Método: Vou usar formulários digitais para coletar informações sobre quantas famílias têm crianças e adolescentes e também avaliar o uso atual dos espaços de estacionamento e bicicletário. Com o Apache Spark, vou processar esses dados para entender melhor as necessidades da comunidade.

  - Público-alvo: Para os 399 moradores do condomínio.

  - Localização: A coleta de dados será feita online, e a análise será realizada no meu computador com o Apache Spark.

- Otimizar o Estacionamento e o Bicicletário (Agosto/2024)

  - Atividade: Desenvolver e implementar um modelo de otimização para o estacionamento e o bicicletário.

  - Início: Durante o mês de agosto de 2024.

  - Método: Vou aplicar técnicas de análise de dados com o Apache Spark para criar um modelo que melhore a organização das vagas de estacionamento e reestruture o bicicletário, baseado no uso e demanda atuais. Depois, vou implementar essas melhorias.

  - Público-alvo: Para os moradores que utilizam o estacionamento e o bicicletário do condomínio.

  - Localização: No próprio estacionamento e bicicletário do condomínio Plano e Raposo-Eiras Garcia.

Esse cronograma detalhado me ajuda a garantir que cada etapa do projeto seja concluída dentro do prazo, com os recursos certos e métodos eficazes, sempre focando em melhorar a qualidade de vida de todos os moradores do condomínio.

Se precisar de mais alguma alteração ou ajuste, estou à disposição!